PROPOSTA COMERCIAL

Finalização e Entrega do Sistema

Socorre AI

| Preparado por: | Vitor Lucas P. Cordovil |
| --- | --- |
| Destinado a: | Socorre AI |
| Data: | 10 de abril de 2026 |

Documento Confidencial

1. Apresentação

Esta proposta é resultado de uma análise detalhada e completa do estado atual do sistema Socorre AI. O objetivo deste documento é apresentar, de forma clara e transparente, o trabalho necessário para levar o produto ao seu lançamento oficial — garantindo que todas as funcionalidades estejam integradas, testadas e prontas para uso pelos clientes e parceiros da plataforma.

O Socorre AI é um ecossistema completo de assistência automotiva que conecta motoristas em situação de emergência (pane, falta de combustível, troca de pneu, etc.) a uma rede de parceiros qualificados (oficinas, guincheiros, motoboys, lojas de peças), com gestão centralizada por um painel administrativo.

2. Situação Atual do Projeto

O sistema Socorre AI já possui uma base sólida e funcional. As principais funcionalidades estão implementadas, representando aproximadamente 85% de todo o código necessário. O trabalho restante concentra-se em ajustes de integração entre as telas, polimento da experiência do usuário e preparação do sistema para o ambiente de produção.

A tabela abaixo apresenta o nível de conclusão de cada área do sistema:

| Área do Sistema | Conclusão |
| --- | --- |
| Contas e Autenticação | 95% |
| Cadastro e Gestão de Parceiros | 90% |
| Fluxo de Socorro / Emergência | 85% |
| Pedidos de Entrega e Compra | 85% |
| Assinaturas de Parceiros | 85% |
| Catálogo de Produtos | 80% |
| Pagamentos e Carteira Digital | 80% |
| Resolução de Disputas | 90% |
| Notificações em Tempo Real | 90% |
| Painel Administrativo (Web) | 88% |
| Aplicativo do Cliente (Celular) | 82% |
| Aplicativo do Parceiro (Celular) | 75% |

3. Escopo do Trabalho

O trabalho está organizado em três fases consecutivas, cada uma com entregas específicas e verificáveis. Essa divisão permite acompanhamento contínuo do progresso e validações parciais ao longo do projeto.

Fase 1 — Integração e Correções (Semanas 1 e 2)

Foco em conectar todas as partes do sistema que já existem, corrigindo fluxos incompletos:

- Conectar todas as telas do aplicativo do cliente ao menu principal, incluindo catálogo de produtos, pedidos de entrega, propostas de guincho e assinaturas

- Corrigir a navegação da área de pagamentos no aplicativo do cliente, eliminando telas em branco

- Unificar o fluxo de socorro no servidor, eliminando versões duplicadas que podem causar confusão

- Consolidar o sistema de pedidos de entrega em uma única versão definitiva

- Reativar a proteção contra uso abusivo do sistema, garantindo segurança desde o início

Fase 2 — Polimento e Validação (Semanas 3 e 4)

Foco em garantir que cada funcionalidade funcione corretamente de ponta a ponta:

- Organizar e limpar o aplicativo do parceiro, definindo o escopo oficial para o lançamento nas lojas

- Validar todas as funcionalidades do aplicativo do parceiro contra o servidor, corrigindo incompatibilidades

- Implementar a página de configurações no painel administrativo, atualmente em construção

- Implementar recuperação de senha e verificação de e-mail para maior segurança dos usuários

- Testar as integrações de pagamento com os gateways reais (Stripe, Mercado Pago, PagSeguro)

- Validar o sistema de notificações em todos os cenários de uso (socorro, entrega, pagamento, chat)

Fase 3 — Qualidade e Lançamento (Semanas 5 e 6)

Foco em qualidade, segurança e preparação para o lançamento oficial:

- Criar testes automatizados para os módulos críticos do sistema (pagamentos, socorro, autenticação)

- Configurar o ambiente de produção: servidor, domínio e certificado de segurança (HTTPS)

- Configurar o processo de publicação automática (deploy), reduzindo erros manuais

- Realizar rodada completa de testes de qualidade em todos os aplicativos e corrigir eventuais falhas

- Preparar os aplicativos para publicação nas lojas Google Play e Apple App Store

4. Entregas

Ao final do projeto, serão entregues os seguintes itens:

- Aplicativo do cliente (celular) 100% funcional e pronto para publicação

- Aplicativo do parceiro (celular) 100% funcional e pronto para publicação

- Painel administrativo (web) completo e operacional

- Servidor consolidado, seguro e em ambiente de produção

- Testes automatizados dos módulos críticos do sistema

- Ambiente de produção configurado e em funcionamento

- Documentação técnica atualizada

5. Prazo

| Início | A combinar após aprovação desta proposta |
| --- | --- |
| Duração total | 6 semanas (1 mês e meio) |
| Entregas parciais | A cada 2 semanas, ao final de cada fase |
| Fase 1 | Semanas 1 e 2 — Integração e Correções |
| Fase 2 | Semanas 3 e 4 — Polimento e Validação |
| Fase 3 | Semanas 5 e 6 — Qualidade e Lançamento |

6. Premissas e Dependências

Para a execução bem-sucedida deste projeto, as seguintes condições são necessárias:

- Acesso completo ao repositório de código e aos ambientes de desenvolvimento

- Credenciais de teste dos gateways de pagamento (Stripe, Mercado Pago, PagSeguro)

- Acesso às contas de desenvolvedor Google Play e Apple Developer

- Disponibilidade do cliente para validações e decisões de produto ao longo do projeto

- Infraestrutura de servidor (hospedagem) a ser provida ou indicada pelo cliente

- Conteúdos de marca (ícones do app, textos de ajuda, descrições para as lojas) a serem fornecidos pelo cliente

7. O que NÃO está incluído nesta proposta

Para total transparência, os itens abaixo não fazem parte do escopo deste trabalho:

- Desenvolvimento de funcionalidades novas, não previstas no escopo atual do sistema

- Suporte e manutenção após o lançamento (pode ser contratado em proposta separada)

- Criação de marca, identidade visual ou materiais de marketing

- Assessoria jurídica para contratos com parceiros

- Gestão de atendimento ao cliente (SAC) e processos operacionais de suporte

8. Considerações Finais

O projeto Socorre AI encontra-se em excelente estado de desenvolvimento. A base tecnológica é robusta, as funcionalidades principais já estão implementadas e o caminho até o lançamento é claro e bem definido.

O trabalho proposto neste documento visa garantir que o produto chegue ao mercado de forma sólida, confiável e com a qualidade que os usuários e parceiros esperam. Cada fase foi planejada para entregar valor incremental, permitindo acompanhamento contínuo e ajustes quando necessário.

Fico à inteira disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre esta proposta e discutir os próximos passos.

| PRESTADOR Vitor Lucas P. Cordovil Data: _____ / _____ / __________ |  | CONTRATANTE Socorre AI Data: _____ / _____ / __________ |
| --- | --- | --- |